## Sheet0
序号 | 指标 代码 | 指标名称 | 指标内容 | 指标类型 | 完成 时限 | 任务 分工 属性 | 牵头 单位 | 协办 单位 | 任务类型 | 是否 单位年 度计划 | 是否涉 及项目 | 依据条款 | 组织策划程度 （指标评审要素一）说明 | 分管领导 | 责任部 门(科室) | 责任部 门科室 负责人 | 责任部门 (科室)负责 人联系电话
1 | 62-11-01 | 构建大统战工作格局 | 年度任务： 1.制定贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》（以下简称《条例》）的工作方案； 2.开展《条例》督促检查活动，坚持和完善党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局； 3.加强市委统一战线工作领导小组办公室建设，落实人员编制，明确专人负责，推动形成统战工作合力。 关键步骤： 1. 开展工作前期调研，形成调研分析材料，向市委提出进一步加强市委统一战线工作领导小组办公室建设的请示方案，落实人员编制。年度以文件、方案照片等材料为证。 2. 通过开展“书记谈统战”“部长谈统战”“成员谈统战”等系列主题活动，高质量做好《条例》的学习宣传和贯彻落实，在《今日柳州》等刊物发表1篇学习宣传贯彻《条例》理论文章。年底以文件、照片、信息等材料为证。 3. 制定落实《自治区落实<条例>若干措施的工作方案》《市委统一战线工作狠抓落实长效工作机制》《柳州市委统一战线工作领导小组2022年工作要点》，完善市委统一战线工作领导小组运行机制，明确工作责任，形成工作合力。年内以正式印发文件为准。 4. 组织召开2022年全市统战部长会议、市委统一战线工作领导小组2022年全体会议和专题会议，协调解决全市统一战线各领域重点难点问题。以会议通知，照片，信息等材料为证。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市委统战部 | 市委统一战线工作领导小组成员单位 | 全会工作报告任务（党代会报告任务） | 是 | 否 | 1.《中国共产党统一战线工作条例》； 2.自治区党委关于印发《中共广西壮族自治区委员会贯彻〈中国共产党统一战线工作条例〉实施办法》（涉密文件）； 3.《中共柳州市委统战部2022年工作要点》（密件） | 1.2022年11月前，在《今日柳州》等刊物发表学习宣传贯彻《条例》理论文章。 2.2022年5月前，组织召开2022年全市统战部长会议。 3.2022年12月前，组织召开市委统一战线工作领导小组2022年全体会议。 4.2022年12月前，制定落实《自治区落实<条例>若干措施的工作方案》《柳州市委统一战线工作领导小组2022年工作要点》。 | 覃立新，市委统战部常委副部长、市侨办主任（兼）、一级调研员 | 办公室 | 秦昭宝，市委统战部办公室主任 | 18867011311
2 | 62-11-02 | 争创自治区民族团结进步示范单位 | 年度任务：争创自治区民族团结进步示范单位。 1.领导重视，健全组织机构，制定创建方案，加强统筹推进，将深化民族团结进步创建工作纳入重要议事日程，年底以文件、照片、信息等材料为证。 2.加强学习，统一思想认识，抓好机关单位创建氛围。编印学习资料，开展学习，提高对创建工作的认识，年底以文件、照片、信息等材料为证。 3.组织开展民族国情和民族团结进步宣传教育，年底以文件、照片、信息等材料为证。 4.妥善处理民族纠纷，尊重少数民族习惯，保障民族权益，年底以文件、照片、信息等材料为证。 5.重视少数民族干部培养选拔任用，年底以文件、照片、信息等材料为证。 6.着力发送民生，为各民族群众办实事、好事，解难事，帮助少数民族聚居区改善基础设施和生产生活条件。年底以文件、照片、信息等材料为证。 关键步骤： 1.制定、完善各项工作措施和计划，明确工作方案、责任单位、目标、措施，落实责任单位、责任人，确保年度工作任务能够按计划进行,年底以文件、照片、信息等材料为证。 2.开展监督调研检查指导，对标对表，按照年度工作方案和计划抓好贯彻落实，确保工作任务按时、按质、按量稳步推进。 3.持续推进各项工作，掌握存在问题，改进工作举措和方式方法，形成共同抓创建、共同促进民族团结的良好氛围。 4.对照工作计划查缺补漏，完成各项工作任务。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市委统战部、市民宗委 | 无 | 全会工作报告任务（党代会报告任务） | 是 | 否 | 市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务第73项 | 巩固全国民族团结进步示范市成果，是进一步提升我市抓好新时代民族团结进步创建工作水平，促推柳州经济社会高质量发展有积极的意义。通过全面深入持久开展民族团结进步工作，推动中华民族伟大复兴的中国梦、中国特色解决民族问题的正确道路和党的民族理论政策更加深入人心；全市各族干部群众进一步提高对铸牢中华民族共同体意识丰富内涵的认识，民族团结进步价值理念和中华民族共同体意识显著增强；民族地区经济社会持续健康发展，各民族交往交流交融更加深入；民族事务法治化水平显著提升，平等团结互助和谐的社会主义民族关系进一步巩固和发展；民族团结进步创建工作水平不断提升，民族团结进步示范典型影响力进一步扩大。 | 覃立新，市委统战部常务副部长、市侨办主任（兼）、一级调研员 | 办公室 | 秦昭宝，市委统战部办公室主任 | 18867011311
3 | 62-11-03 | 深入组织开展全市统一战线理论政策研究和宣传工作 | 年度任务： 1. 组织全市统战系统完成统战政策理论调研文章4篇、工作实践创新成果5项；并完成自治区党委统战部要求报送的统战理论政策研究、工作实践创新成果任务数； 2. 完成自治区党委统战部统战政务信息任务，全年上报至少150篇信息，获得自治区层面采用至少10条； 3. 完成向市委办和市政府办信息科信息报送及上稿任务； 4. 利用传统纸质媒体和新媒体相结合，组织开展统一战线宣传工作，在《柳州日报》《今日柳州》等市级媒体、刊物发表2篇工作研究文章。 5. 开展“喜迎党的二十大，铸牢中华民族共同体意识，画出最美同心圆”百场大宣讲活动。 关键步骤： 1. 成立中共柳州市委统战部理论政策研究专项协调小组（在5月底前完成）。 2. 制定出台统战理论政策研究工作、统战信息工作、统战宣传工作等相关指导性文件，以上述正式印发文件为准（在5月底前完成）。 3. 不定期组织召开统战信息稿件撰写分析会和交流会，以会议通知截图为准。 4. 组织开展统战理论政策研究、工作实践创新成果选送工作，择优报送自治区党委统战部参加评比（在10月底前完成）。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1. 《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 《自治区贯彻落实<中国共产党统一战线工作条例>若干措施》（涉密文件）； 3. 自治区党委统战部2022年工作要点（涉密文件）； 4. 中共柳州市委统战部2022年工作要点（涉密文件）； 5. 自治区党委统战部修订印发《关于进一步加强和改进新时代广西统战信息工作的意见》的通知（桂统发〔2022〕2号）。 | 1．5月底前，成立中共柳州市委统战部理论政策研究专项协调小组，进一步加强我市统战理论政策研究工作组织领导，充分整合资源力量，推动统战理论政策课题研究工作的贯彻落实；出台《中共柳州市委统战部理论政策和重点课题研究工作意见》，提高统战部理论政策和重点课题研究工作科学化规范化制度化水平； 2．5月底前，修订印发《中共柳州市委统战部关于进一步加强和改进新时代柳州统战信息工作的意见》，突出工作重点，明确目标任务，强化责任落实，提升信息质量； 3. 10月底前，组织全市统战系统开展统战理论政策研究、工作实践创新成果选送工作，择优报送自治区党委统战部参加评比。 | 杜新权，市委统战部一级调研员 | 政研室 | 索帮成，市委统战部政研室三级主任科员（主持工作） | 18677205880
4 | 62-11-04 | 完善制度机制，大力推进全市党外代表人士队伍建设 | 年度任务： 1.发挥统一战线职能优势，全力服务柳州人才强市战略。 2.持续贯彻落实党外代表人士“四项制度”，全面加强我市党外代表人士队伍建设。 3.建立机制、制定规划，不断加大我市党外干部的培养选拔和使用管理的工作力度，为党外干部成长成才营造良好环境。 4.创新开展“活力统战”建设年活动。 关键步骤： 1.加强与市委组织部、市人社局的沟通，协助全市开展”深入实施人才强市战略，创新实施重大人才项目，完善创新容错机制”工作，联系指导各民主党派代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层代表人士等充分发挥各领域人才优势，为建设新时代中国特色社会主义壮美广西柳州篇章凝聚更多智慧力量。(年底以文件、截图、简报等材料证明） 2.在市委的领导下，牵头完善柳州市四家班子党员领导联系党外代表人士制度；加强与市委组织部的沟通协商，做好党外干部及党外代表人士的政治安排工作；加强“自治区级党外代表人士实践锻炼基地—柳州螺蛳粉产业园”建设，加大党外代表人士实践锻炼力度，推动各种实践锻炼形式制度化、规范化，不断提高党外代表人士综合能力素质。（年底以文件、截图、名册等材料证明） 3.建立市委组织部、市委统战部党外干部培养、协商工作机制，制定2022—2027年柳州市党外干部队伍建设总体规划，为全市党外干部科学培养、选拔、使用和管理提供可靠保障；积极创造条件，组织选派党外代表人士参加线上、线下各级各类的学习培训。（年底以文件、截图、简报、名册等材料证明） 4. 制定实施“活力统战”建设年活动方案，激发统战系统单位人员的内在活力，营造统一战线担当作为干事创业的浓厚氛围，为建设新时代新柳州凝聚更多智慧力量。（年底以文件、截图、简报等材料证明） | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市委统战部 | 市委统一战线工作领导小组各成员单位 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 否 | 1.《中国共产党组织工作条例》 2.《中国共产党统一战线工作条例》 3.《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》（密件） 4.《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见〉的实施意见》（密件） 5.《广西壮族自治区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉若干措施》（密件） 6.《中共柳州市委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》（密件） 7.《中共柳州市委统战部2022年工作要点》（密件） | 1.2022年11月前，完善柳州市四家班子党员领导联系党外代表人士工作制度；建立市委组织部、市委统战部党外干部培养、协商工作机制；制定2022—2027年柳州市党外干部队伍建设总体规划。 2.2022年12月前，组织选派党外代表人士参加各级各类的学习培训；组织党外代表人士完成广西统战网络学院学习培训； 3.2022年12月前，完成加强党外代表人士实践锻炼基地建设相关工作；落实好我市党外干部年度内参与全区、全市各类挂职锻炼活动的相关工作。 4.2022年12月前，在市委的领导下，加强与市委组织部的沟通，做好党外干部及党外代表人士的政治安排工作。 5.2022年12月前，创新开展“活力统战”建设年活动。 | 周泉东，市委统战部副部长、市社会主义学院党组书记（兼） | 干部科 | 蒙红梅，市委统战部干部科科长 | 15978268225
5 | 62-11-05 | 创新落实“三个文件”，巩固和发展多党合作制度，服务全市经济社会发展（备选创优创新指标1） | 年度任务： 深入贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等中央关于民主党派工作的三个文件精神，以落实成果、发挥优势、搭建平台、畅通渠道为创新突破点，组织引导各民主党派市委会围绕中心、服务大局，特别是创新牵头制定新市民计划工作方案，组织各民主党派开展助力“企业服务年活动”。 关键步骤： 1.在全区创新牵头制定《柳州市加快推进农村劳动力转移就业、吸纳外出务工人员成为“新市民”工作方案》，以方案及配套若干政策正式文件为准。（在6月前完成） 2.在全区创新组织各民主党派深入开展“同舟共济，携手并进”助力“企业服务年”活动。3月出台具体方案，全年组织实施，以方案、各民主党派开展活动成效为准。（在12月前完成） 3.在全区率先出台《各民主党派直接向市委提出建议制度（试行）》。以方案正式文件为准。（在4月前完成） 4.在全区率先出台《柳州市进一步加强市政府部门与各民主党派、工商联、无党派人士对口联系工作方案》。以方案正式文件为准。（在12月前完成） 5.牵头制定《2022年柳州市政党会议协商计划》，并协助市委组织实施4次政党协商会议。以计划正式文件及4次会议材料为准。（计划在5月前完成） 6.组织各民主党派、工商联、无党派人士深入开展2022年专题调研工作。以调研报告为准。（在12月前完成） 7.组织各民主党派深入开展助力乡村振兴工作等社会服务活动。以各民主党派开展服务活动成效为准。（在12月前完成） | 创优创新指标,单位常规性指标 | 2022-12-31 | 牵头 |  |  | 市委常委会工作要点 | 是 | 否 | 1.《中国共产党统一战线工作条例》。 2.《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》。（秘件） 3.中共中央办公厅关于印发《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》的通知。（秘件） 4.《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》。（秘件） 5.《中共广西壮族自治区委员会贯彻<中国共产党统一战线工作条例（试行）>实施办法》。（秘件） 6.中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室转发《市委统战部关于重大问题邀请民主党派、无党派人士、工商联调查研究的实施办法》的通知（柳办发[2010]58号）。 7.柳州市委统战部2022年工作要点。（秘件） 8.中共柳州市委办公室关于印发《2022年度政党会议协商计划》的通知（柳办〔2022〕17号 ）。 9.中共柳州市委员会关于印发《中共柳州市委员会常委会2022年工作要点》的通知（柳发〔2022〕3号） | 1.在全区创新牵头制定《柳州市加快推进农村劳动力转移就业、吸纳外出务工人员成为“新市民”工作方案》，以方案及配套若干政策正式文件为准。（在6月前完成） 2.在全区创新组织各民主党派深入开展“同舟共济，携手并进”助力“企业服务年”活动。3月出台具体方案，全年组织实施，以方案、各民主党派开展活动成效为准。（在12月前完成） 3.在全区率先出台《各民主党派直接向市委提出建议制度（试行）》。以方案正式文件为准。（在4月前完成） 4.在全区率先出台《柳州市进一步加强市政府部门与各民主党派、工商联、无党派人士对口联系工作方案》。以方案正式文件为准。（在12月前完成） 5.牵头制定《2022年柳州市政党会议协商计划》，并协助市委组织实施4次政党协商会议。以计划正式文件及4次会议材料为准。（计划在5月前完成） 6.组织各民主党派、工商联、无党派人士深入开展2022年专题调研工作。以调研报告为准。（在12月前完成） 7.组织各民主党派深入开展助力乡村振兴工作等社会服务活动。以各民主党派开展服务活动成效为准。（在12月前完成） | 赵扬，市委统战部副部长、市台办主任（兼） | 党派科 | 韦邦忠，市委统战部党派科科长 | 13558120870
6 | 62-11-06 | 持续鼓励支持教育引导民营经济代表人士健康成长 | 年度任务： 以“新定位、新标准、新要求、新高度”做好工商联换届各项工作，引导市县工商联（商会）争创全国、全区“五好”工商联和“四好商会”，创新成立“柳州市民营企业家培育学院”，积极培育民营经济代表人士，开展“双十佳”评选表彰活动持续弘扬企业家精神；率先在全区开展“清廉民企建设”活动，构建亲清政商关系；引导民营经济代表人士持续参与乡村振兴和“万企兴万村”，促进民营经济代表人士健康成长。 关键步骤: 1.高质量高标准完成工商联换届工作。制定《柳州市、县区工商联（地方商会）2022年换届工作的实施方案》，以“新定位、新标准、新要求、新高度”做好工商联换届各项工作，并且疫情下创新采用视频形式组织召开换届大会，确保换届大会各项任务高标准、高质量圆满完成。（以通知、照片、信息等材料为证。） 2.引导市县区工商联、商会按照“52”条标准建设工商联、商会，争创全国、全区2021-2022年度“政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好”的“四好”商会，推动经济统战工作向商会组织有效覆盖。（以通知、照片、信息等材料为证。） 3.挂牌成立“柳州市民营企业家培育学院”。通过专家授课、参观见学、研讨交流等形式，组织民营企业家教育培训，开展理想信念教育活动，年内举办1-2期“民营企业人才素质提升班”，着力提升民营企业家素质能力。（以通知、照片、信息等材料为证。） 4.召开“柳州市民营经济高质量发展大会”，发布“柳州民企100强”、“民营企业制造业50强”、“民营企业纳税10强”榜单，开展“双十佳”民营企业和民营经济代表人士评选表彰，市委领导出席提振士气，疫情形势下弘扬企业家奋斗韧劲、化危机为动力的精神，强化引领带动，营造企业发展良好环境。（以活动方案、会议通知、照片、信息为准）。 5.在全市工业规上民营工业企业中开展清廉民企建设活动，在全区率先制定清廉民企建设“引导清单”，打造清廉民企示范点，通过现场推进会、清廉民企授牌等方式以点带面实现柳州清廉民企建设全覆盖，构建亲清政商关系，形成风清气正的良好政企生态。（以方案、照片、信息等材料为证。） 6开展“统一战助力乡村振兴主题实践活动”和“万企兴万村”行动。力争实现北部三县275个脱贫村与民营企业、商协会结对共建率达70%；其他县（区）结对共建率达到100%。持续引导民营企业、商协会参与乡村振兴，让更多的群众共享“乡村振兴”成果。（以通知、照片、“万企帮万村”平台数据等材料为证。） | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 |  |  | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 否 | 1.《2022年市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务》； 2.《2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案》。 | 1.制定《市委统战部关于柳州市、县区工商联（地方商会）2022年换届工作方案》，严密组织市、县区工商联换届工作，选好干部、培强班子，凝聚力量，促进民营经济人士健康成长。以换届大会顺利召开为准，信息、资料、图片为佐证。（5月底） 2.组织开展“四好商会建设年”活动，发挥优势特色，推进商会组织建设，凝聚民营经济发展合力。以开展活动为准，信息、资料、图片为佐证。（8月前） 3.围绕“增强爱国情怀、推动改革创新、引导诚信守法、承担社会责任、拓展国际视野”等主题开展理想信念教育活动，引导民营经济代表人士坚定对中国特色社会主义的信念教育，坚定对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心。以开展活动为准，信息、资料、图片为佐证。（12月前） 4.挂牌成立柳州市民营企业家培育学院，以广西百强、专精特新、上市企业人、年轻一代为培育重点，开展民营企业家培育活动，建立青年企业家商会平台，组织年轻一代民营企业家学习创业经验，每年举办１—２期的民营企业家专题培训班。以开展活动为准，信息、资料、图片为佐证。（6月前） 5.发布“柳州民企100强”榜单，“民营企业制造业50强”、“民营企业纳税10强”榜单，推进“双十佳”民营企业和民营经济代表人士评选活动，弘扬柳州企业家精神，努力营造理解企业家、尊重企业家、爱护企业家、支持企业家的浓厚社会氛围。以开展活动为准，信息、资料、图片为佐证。（5月前） 6.制定《关于大力推进清廉民企建设的实施方案》，打造清廉民企、清廉园区试点，以点带面推动清廉民企建设，构建亲清政商关系。以方案下发、开展活动为准，信息、资料、图片为佐证。（12月前） 7.开展“统一战助力乡村振兴主题实践活动”和“万企兴万村”行动，引导支持民营企业家、商协会等社会力量践行社会责任、积极参与乡村振兴。 以开展活动为准，信息、资料、图片为佐证。（12月前） | 黄绮，市委统战部副部长、市工商联党组书记 | 非公经济科 | 陈雪玲，市委统战部非公经济科科长 | 18577208303
7 | 62-11-07 | 不断创新服务方式，推动民营经济高质量发展。（创优创新指标） | 一、年度任务 协助市领导联系服务企业，完善发展壮大民营经济的政策举措，解决民营企业突出问题，打通民企法律调解“绿色通道”，引进新招商项目，推动民营经济高质量发展。 二、关键步骤 1.组织召开柳州市统一战线“听八方真言·献发展良策——与民企同舟共济、携手共进”座谈会，通过把脉问诊，为统一战线发挥优势更好参与“企业服务年”活动开辟实践路径。（以实施方案、会议通知、照片、信息等为准）。 2.召开2022年柳州市非公有制经济工作协调领导小组会议暨成员单位服务民营经济工作述职报告会，成员单位向民营企业家代表述职，由民营企业家代表为职能部门工作成效打分。通过“开门述职”转换角色身份，问需、问计、问策于民企，更好服务民营企业发展。（以活动通知、照片、信息等为准） 3.建立健全“法治助企直通车”“1+1+N”公检法服务机制，打通民间法律调解“绿色通道”，以“法官三进”（进商会、进协会、进企业）活动帮助民营企业进一步提高防范法律风险、化解法律隐患能力。（以通知、照片、信息和结对率、提供咨询服务件次等为准）。 4.开展大调研、大走访活动，配合完成、落实“企业服务年”有关任务，全年调研走访民营企业40家（次）以上。（以方案、照片信息等为准）。 5.印发《柳州市2022年解决民营企业突出问题专项行动方案》，实施“一企一策”和一类问题一套办法活动。全年解决民营企业问题数量同比上年有增加。（以印发文件通知、表格等为准）。 6.整合各民主党派、商协会、港澳台侨、新的社会阶层人士等优势资源，开展统一战线全员招商引资活动。深入对接直属商会和知名行业商协会、知名龙头企业，吸引有实力、有技术、有品牌的先进企业入柳投资，力争引进更多建链强链补链优势项目。（以方案、活动、项目签约等为准）。 | 创优创新指标,市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 |  |  | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 否 | 1.《2022年市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务》； 2.《2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案》； 3.《2022年柳州市投资促进工作方案》——《2022年各市直部门招商引资目标任务分解表》； 4.《市委全面深化改革委员会2022年工作要点》——《市委全面深化改革委员会2022年新推出重点改革任务清单》。 | 《市委全面神话改革委员会2022年工作要点》中附件1《市委全面深化改革委员会2022年新推出重点改革任务清单》第16号任务要求：持续推动民营经济发展壮大。明确2022年6月前制定柳州市营造更好环境支持民营企业发展实施方案。 | 黄绮，市委统战部副部长、市工商联党组书记 | 非公经济科 | 胡中浩，市非公有制经济组织服务中心副主任 | 18589986153
8 | 62-11-08 | 加强新的社会阶层人士统战工作 | 年度任务：1.加强新的社会阶层人士思想政治引领工作；2.推动县区新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，打造“精品工程”；3。组织新阶层人士开展社会服务活动；4.推进市新联会网络人士分会建设，加强对新媒体网络行业代表人士引导。 关键步骤：1.开展统一战线凝聚思想共识系列活动，持续在新阶层人士中开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育活动，组织新的社会阶层人士参加全区各系统召开的研修班、培训班（以活动照片、通知为准）；2.研究制定柳州市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地“精品工程”实施方案，开创以评促建的工作方式，开展县区的社会阶层人士统战工作实践创新基地考核评定工作，根据工作开展成效，择优推荐1-2个具备条件的基地申报自治区级实践创新基地（以实施方案文件为准）；3.深入开展市新联会企业服务团“集结号”工作计划，组织新阶层人士围绕“企业服务年”“助力乡村振兴”主题，开展服务民营企业经济发展，助力乡村振兴等社会服务活动，打造市、县（区）两级新联会社会服务活动品牌，牵头组织从法律、财税、会计等方面服务辖区园区及企业，解决商事纠纷等问题，累计开展服务5次以上（以活动信息、照片为准）；4.加强市新联会网络人士分会平台打造，发掘联系更多有影响力的网络代表人士，组织开展至少2次主题活动，组织参加学习教育活动，加强引导，发挥作用，积极打造全市网络人士统战工作亮点。（以活动信息、照片为准） | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.《关于加强全区新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设的实施方案》（桂统组办发〔2020〕4号） 2.自治区党委统战部2022年工作要点要求：推进实践创新基地“精品工程”，以点带面推动各级实践创新基地建设。（涉密） 3.《柳州市委统战部2022年工作要点》（涉密） 4.《中国共产党统一战线工作条例》 | 1.1月所申报的3个区级实践创新基地已获自治区党委统战部批复，年内持续推动有条件的实践创新基地进行申报； 2.年初研究制定柳州市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地“精品工程”实施方案和“创先争优”活动评比办法；4月左右经向各县（区）征求意见后，正式印发实施； 3.各县区组织开展实施，业务科室持续跟进了解，对进展较慢效果不佳的县区进行督促； 4.年底组织考核小组进行考核评比及结果运用； 5.围绕“企业服务年”主题积极开展活动，依托市新联会“集结号”企业服务团，市县联动，一体推进，联动赋能。 | 周泉东，市委统战部副部长、市社会主义学院党组书记（兼） | 联络科 | 谭鹏，市委统战部联络科科长 | 18177289692
9 | 62-11-09 | 加强两岸经贸文化交流 积极为台胞台属做好服务 | 年度任务：在当前疫情及对台工作形势下，按照中央和自治区的有关精神，继续做好柳州与台湾的经贸文化的交流交往，加强与台胞的联系，进一步增强台胞对祖国的认同感。支持台胞在柳经商、生活、工作、学习，积极为在柳台胞台属做好服务。 关键步骤： 1.在当前疫情及对台工作形势下，创新方式方法，继续加强柳州与台湾的交流交往，加强与在柳台胞的联系，进一步增强台胞对祖国的认同感。（全年开展联谊交流活动不少于4次，以图片或信息为准，12月底前完成）； 2.继续加强和市台协会的联系，定期到市台协会走访调研，及时协调解决台资企业在生产、工作中碰到的困难和问题（全年到市台协会走访调研不少于4次，以图片或信息、会议通知或会议纪要为准，12月底前完成）； 3.加强宣传，做好对台工作信息报送，力争上级有关媒体采用，积极开展涉台工作理论调研并形成理论文章（全年上报信息不少于4篇，理论文章不少于1篇，以信息、图片、课题立项为准，12月底前完成）； 4.创新成立柳州市台胞法律服务工作站，为在柳台胞、台商、台属提供法律方面的咨询与帮助（以信息和图片为准，12月底前完成并挂牌）。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.《中国共产党统一战线工作条例》； 2.《自治区党委对台工作领导小组会议纪要》（涉密文件）； 3.《自治区党委统战部2022年工作要点》（涉密文件）； 4.《柳州市委统战部2022年工作要点》（涉密文件）； 5.“广西80条”——广西落实惠及台胞措施。 | 1.12月底前，开展联谊交流活动不少于4次，以图片或信息为准。 2.12月底前，到台协会走访调研不少于4次，以图片或信息、会议通知或会议纪要为准。 3.12月底前，上报对台工作信息不少于4篇，开展涉台工作理论调研并形成理论文章不少于1篇，以信息，图片，课题立项为准。 4.12月底前，成立柳州市台胞法律服务工作站，以信息、图片、挂牌为准。 | 赵扬，市委统战部副部长、市台办主任（兼） | 台湾事务综合科 | 刘琳，市委统战部台湾事务综合科科长 | 13737270707
10 | 62-11-10 | 聚焦海外统战新领域 提升侨务工作精准性 | 年度任务： 1.开展暖侨敬老工作和落实《柳州市困难归侨生活救助暂行办法》。 2.落实“三侨生”加分政策工作。 3.升级侨务主题公园和开展侨法宣传活动。 4.开辟海外统战工作新通道，提升侨务工作质量。 关键步骤： 1.开展暖侨敬老工作和贯彻落实《柳州市困难归侨生活救助暂行办法》，在现有的社会保障体系内，实现柳州市80岁以上老人归侨和享受低保的困难归侨全覆盖，精准施策，确保柳州市所有符合条件的归侨依法获得救助。落实实际情况以获救助的归侨人数及实际下发的救助金金额为准。（在12月底前） 2.落实“三侨生”加分政策工作，确保2022年柳州市所有符合加分条件的中考生、高考生都能享受政策优待，落实实际情况以统计享受政策的考生数据为准。（在6月底前） 3.升级打造侨务主题公园，成立归侨侨眷法律服务工作站，提升侨务工作服务水平。以图片及报道为准。（在12月底前） 4.走访调研“侨家小苑”，建立海外统战工作平台。以报道为准。（在12月底前） 5.配合开展“侨商侨领广西行”活动，壮大海外统战“朋友圈”。以报道为准。（在12月底前） | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.《中国共产党统一战线工作条例》； 2.《自治区党委统战部2022年工作要点》（涉密文件）； 3.《柳州市委统战部2022年工作要点》（涉密文件）。 | 1.12月底前，开展暖侨敬老工作，入户慰问归侨侨眷老人，以图片或报道为准。 2.12月底前，贯彻落实《柳州市困难归侨生活救助暂行办法》，确保柳州市所有符合条件的归侨依法获得救助。落实实际情况以获救助的归侨人数及实际下发的救助金金额为准。 3.6月底前，落实好“三侨生”加分政策工作，落实实际情况以最终统计享受政策的考生数据为准。 4.12月底前，成立柳州市首个社区归侨侨眷法律服务工作站，进一步夯实柳州市基层侨联组织为侨服务阵地平台，充分整合资源力量，贯彻《归侨侨眷权益保护法》及其他涉侨法律法规，推动侨法宣传工作。以图片及报道为准。 5.12月底前，实地调研“侨家小苑”，建立海外统战工作平台。以报道为准。 6.12月底前，配合开展“侨商侨领广西行”活动，注重发挥侨商在经贸合作、融通内外中的桥梁纽带作用，增进友谊、合作共赢。以报道为准。 | 覃立新，市委统战部常务副部长、市侨办主任（兼）、一级调研员 | 侨务综合科 | 欧阳锡武，市委统战部侨务综合科一级主任科员（主持工作） | 13607829659
11 | 62-11-11 | 建设柳州市网络人士“初心学院”，打造柳州网络人士统战工作新品牌（备选创优创新指标2） | 一、年度任务： 1.推进网络统战工作实践创新基地建设，新增至少1个柳州市网络统战工作实践创新基地； 2.加强柳州统战网评员队伍建设，做好重大主题“跟转评”工作； 3.建设柳州市网络人士"初心学院”，开展网络人士思想引领； 二、关键步骤： 1.市委统战部领导到网络企业开展推进柳州网络统战工作创新基地建设调研2次，以活动照片为准（12月底前） 2.新增成立1个柳州市网络统战工作实践创新基地，以相关活动照片、方案为准（12月底前） 3.完成柳州统战网络评论员队伍建设。以印发通知（文件）为准（5月底前） 4.做好重大主题“跟”转评工作，以工作开展截图、统计资料为准；（12月底前） 5.发现、团结一批有代表性的网络人士（12月底前）； 6.召开1次网络人士座谈会，以会议邀请函、照片为准（12月底前）； 7.开展1次网络人士学习宣传贯彻党的二十大精神主题活动，以活动方案、通知（邀请函）、照片为准（12月底前）； 8.建设1个网络人士“初心”学院，以具体活动方案、照片为准。（12月底前） | 创优创新指标,单位常规性指标 | 2022-12-31 | 本级独办 |  |  | 单位年度计划或三定方案 | 是 | 否 | 1.自治区党委统战部《关于加强新时代网络人士统战工作的实施意见》（密件） 2.自治区党委统一战线工作领导小组办公室印发的《关于加强网络统战工作的指导意见》（密件） 3.《自治区党委统战部2022年工作要点》（密件） 4.《中共柳州市委统战部2022年工作要点》（密件） 5.《中国共产党统一战线工作条例》 | 1.市委统战部领导到网络企业开展推进柳州网络统战工作创新基地建设调研2次，以活动照片为准（12月底前） 2.新增成立1个柳州市网络统战工作实践创新基地，以相关活动照片、方案为准（12月底前） 3.完成柳州统战网络评论员队伍建设。以印发《关于组建柳州统战网络评论员队伍的通知》《柳州统战网络评论员管理办法》为准（5月底前） 4.做好重大主题“跟”转评工作，以工作开展截图、统计资料为准；（12月底前） 5.发现、团结一批有代表性的网络人士（12月底前）； 6.召开1次网络人士座谈会，以会议邀请函、照片为准（12月底前）； 7.开展1次网络人士学习宣传贯彻党的二十大精神主题活动，以活动方案、通知（邀请函）、照片为准（12月底前）； 8.建设1个网络人士“初心”学院，以具体活动方案、照片为准。（12月底前） | 韦慰贤，市委统战部三级调研员 | 互联网信息科 | 谢小敏，市委统战部互联网信息科副科长（主持工作） | 15777279636